2.4.11. Синтез расписаний

Задачам синтеза расписаний (ЗСР) посвящено большое число работ, в том числе и по генетическим алгоритмам синтеза. ЗСР заключается в распределении заданного множества работ во времени и между исполнителями (в пространстве).

К ЗСР сводятся многие практические задачи планирования и распределения ресурсов. В частности, ЗСР занимают одно из центральных мест в системах управления и бизнеса. Большую группу прикладных задач, аналогичных по подходам к их решению, составляют задачи календарного планирования производственных процессов. Среди них заметное место отводится задачам планирования многостадийных процессов. Отметим, что наиболее трудными для решения обычно оказываются многостадийные ЗСР.

Математическая постановка одного из основных вариантов ЗСР,
носящего название JSSP (Job Shop Scheduling Problem), имеет следующий вид.

Заданы:

множество работ А = {А1, А2, ..., Ап};

множество исполнителей (обслуживающих аппаратов, машин или серверов) М ={M1,М2,,..., Мm};

матрица временных затрат на выполнение работ Р = [Рij,],где Рij, - затраты времени на выполнение работы i на машине j;

вектор цен С = (С1, С2, ..., Cm),где Сj - цена единицы времени работы машины Mj,

вектор ограничений на календарное время окончания работ Т = (T1 ,Т2, ..., Тп), где Тi- предельное время окончания работы, если оно будет превышено, то к общей стоимости всех работ Z прибавляется штраф Q.

Требуется составить расписание, при котором минимизируются затраты средств Z.

Уже в представленном виде задача является NP-трудной, но обычно она имеет ряд усложняющих дополнений. Типичные дополнения: 1) исполнение работ является многостадийным, т.е. каждая работа должна пройти последовательное обслуживание на нескольких стадиях, каждая из которых характеризуется своим набором серверов и матриц Р; 2) множество работ разделяется на несколько подмножеств однотипных работ, последовательное исполнение разнотипных работ на каком-либо сервере требует его перенастройки с соответствующими затратами времени и средств.

Другой важный вариант ЗСР отличается от JSSP частичной упорядоченностью работ во времени, т.е. в ЗСР синтезируются расписания, в которых для некоторых пар работ Ai и Аj должны соблюдаться условия tendi< tbegj , где tend i      - время окончания работы Ai  , tbegj      - время начала работы Аj .

Номера машин

Результаты решения ЗСР обычно представляют в виде диаграмм Ганга, пример диаграммы приведен на рис. 2.17, где работы А, В и С проходят трехстадийное обслуживание на машинах 1,2 и 3.

Время (трактаты)

Рис. 2.17. Диаграмма  Ганта

Другой вариант диаграммы - горизонтальные строки рисунка соответствуют работам, а не серверам.

Практическая важность ЗСР привела к тому, что разработано большое число эвристических методов синтеза. Основой метода синтеза являются правило выбора очередной работы и правило назначения сервера для ее обслуживания. Однако любое правило, являясь удачным в одной ситуации, оказывается неудачным в другой, причем заранее (т.е. в процессе синтеза) эффективность правила определить не удается. Поэтому любой эвристический метод, опирающийся на априорно заданные правила, может привести к расписанию, далекому от оптимального, причем степень удаленности остается неизвестной.

Приведем примеры правил выбора работ в ЗСР для многостадийных процессов: 1) правило FIFO - предпочтение отдается работе с наименьшим временем окончания ее предыдущего обслуживания (на предыдущей стадии); 2) предпочтение отдается работе с наименьшим предельно допустимым временем окончания ее полного обслуживания.

Примеры правил выбора серверов: 1) выбирается сервер, на котором обслуживание данной работы будет наиболее дешевым; 2) выбирается сервер, на котором работа будет обслужена за наименьшее время.

Генетические методы могут быть свободными от привязки к определенному правилу. Например, если гены хромосомы соответствуют работам, а значение гена отражает приоритет работы в ее назначении на обслуживание, то порядок назначения работ может стать близким к оптимальному в той степени, в какой это допускают генетические принципы. Однако выбор сервера в этом варианте алгоритма приходится все-таки осуществлять по некоторому фиксированному правилу.

Хорошие результаты решения ЗСР достигнуты при применении НСМ.

Многостадийная задача синтеза расписаний, рассматриваемая далее, характеризуется следующими данными:

- задано N работ, каждая работа Аi   , i є. [1,N], последовательно проходит q стадий обслуживания, начиная с первой (k = 1) и кончая последней (k = q) стадией;

- на каждой стадии имеется Mk серверов, k є [1, q], общее
число серверов

M = ∑ Mk

- для обслуживания работы А. на стадии k выбирается один из Mk  серверов;

Другой вариант диаграммы - горизонтальные строки рисунка соответствуют работам, а не серверам.

Практическая важность ЗСР привела к тому, что разработано большое число эвристических методов синтеза. Основой метода синтеза являются правило выбора очередной работы и правило назначения сервера для ее обслуживания. Однако любое правило, являясь удачным в одной ситуации, оказывается неудачным в другой, причем заранее (т.е. в процессе синтеза) эффективность правила определить не удается. Поэтому любой эвристический метод, опирающийся на априорно заданные правила, может привести к расписанию, далекому от оптимального, причем степень удаленности остается неизвестной.

Приведем примеры правил выбора работ в ЗСР для многостадийных процессов: 1) правило FIFO - предпочтение отдается работе с наименьшим временем окончания ее предыдущего обслуживания (на предыдущей стадии); 2) предпочтение отдается работе с наименьшим предельно допустимым временем окончания ее полного обслуживания.

Примеры правил выбора серверов: 1) выбирается сервер, на котором обслуживание данной работы будет наиболее дешевым; 2) выбирается сервер, на котором работа будет обслужена за наименьшее время.

Генетические методы могут быть свободными от привязки к определенному правилу. Например, если гены хромосомы соответствуют работам, а значение гена отражает приоритет работы в ее назначении на обслуживание, то порядок назначения работ может стать близким к оптимальному в той степени, в какой это допускают генетические принципы. Однако выбор сервера в этом варианте алгоритма приходится все-таки осуществлять по некоторому фиксированному правилу.

Хорошие результаты решения ЗСР достигнуты при применении НСМ.

Многостадийная задача синтеза расписаний, рассматриваемая далее, характеризуется следующими данными:

- задано N работ, каждая работа Аi   , i є. [1,N], последовательно проходит q стадий обслуживания, начиная с первой (k = 1) и кончая последней (k = q) стадией;

- на каждой стадии имеется Mk серверов, k є [1, q], общее
число серверов

M = ∑ Mk

- для обслуживания работы А. на стадии k выбирается один из Mk  серверов;

- одновременно на одном сервере может обслуживаться не
более чем одна работа, начатое обслуживание не прерывается;

- все работы распределены по типам, и если соседние во вре
мени работы, обслуживаемые на j-м сервере, относятся к разным
типам, то j-й сервер должен пройти переналадку;

- задана матрица производительностей Р, элемент Рij равен времени обслуживания i-й работы на  j-м сервере;

- для каждого сервера задана матрица переналадок Е, элемент
которой Еir равен времени переналадки сервера при переходе с обслуживания работы i-ro типа на обслуживание работы r-го типа;

- заданы цены единицы времени обслуживания и переналадки
каждого сервера (соответственно С j и R j);

- заданы ограничения на сроки выполнения каждой i-й работы:
«мягкие» Dj и «жесткие» Тj ограничения, причем Тj > Dj, за нарушения сроков налагаются штрафы G1 и G2 соответственно, G2 >> g1.

Требуется получить расписание, минимизирующее общие затраты, складывающиеся из штрафов, затрат на обслуживание всех работ на всех стадиях и затрат на переналадки всех серверов.

Задачи синтеза расписаний, сформулированные подобным образом, будем обозначать OSSP.

Исходная задача декомпозируется, и каждая подзадача рассматривается как состоящая из двух частей. В первой части определяется очередная работа, во второй части эта работа назначается на обслуживание, т.е. для нее выбирается один из серверов. Каждая часть может выполняться с помощью некоторых эвристических и/или генетических алгоритмов.

Рассмотрим возможный вариант конкретизации правил. Правила выбора работы различаются величиной у. В правиле А1 имеем У = Xii, где Xii - время окончания обслуживания работы на предыдущей стадии (обычно на первой стадии Хi = 0), в правиле Аг имеем y = Di (или Тi), в правиле А3 у = (a1 Di +a2 )(a3Xi + a4),где а1...а4 - эмпирически подбираемые коэффициенты, а вместо Di можно использовать Тi. Еще большее разнообразие правил можно получить, если на каждом шаге синтеза учитывать не все работы, а только те, у которых Xi попадает в интервал [t; t + Ttr], где t равно минимальному Xi среди еще не упорядоченных работ, а Тtr - константа, значение которой может меняться от правила к правилу.

Правило B1 назначения i-й работы на обслуживание указывает на сервер, на котором обслуживание оказывается наиболее дешевым, а правило В2 - на сервер, на котором обслуживание i-й работы закончится раньше, чем могло бы закончиться на других серверах.

Большее разнообразие правил для второй части синтеза порождается учетом предпочтительности назначения однотипных работ на последовательное обслуживание.

Композиция множеств правил первой и второй частей синтеза порождает множество эвристик.

В итоге хромосома включает п = Nq генов, значениями генов являются номера эвристик.