Министерство образования Российской Федерации

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

### Курсовой проект

по  Теории информационных прцессов № 1

(дисциплина)

на тему: Задачи распределения ресурсов

Семестр № 7

Преподаватель:                       Александров О.Е.

(ФИО)

Студент гр. №  ДО 43019д    Грылев А.Е.

(ФИО)

## Номер зачётной книжки_______________

Екатеринбург

2007

Домашнее задание по ____________________________________________ № _______

№ записи в книге регистрации____________ дата регистрации _______________200__ г.

Преподаватель_________________________________

(ФИО)

Студент_______________________________________ группа № ______________

(ФИО)

Деканат ФДО__________

Содержание:

Введение

1. Теоретическая часть

1.1. Задача оптимизации календарного графика работ

1.2. Примеры решения задач по оптимизации графика работ

2. Программа для расчета и оптимизации календарного графика

учётом времени перемещений бригад

Список литературы

Введение.

Оптимизация календарного графика с учётом времени перемещений бригад.

Реальными примерами данной задачи служат любые работы выполняемые одной группой людей (бригадой) на разных объектах. При этом требуется определить очерёдность выполнения работ, обеспечивающую их завершение не позже заданных сроков. Если это невозможно, то минимизировать максимальное запаздывание сверх заданных сроков.

Задача является NP-трудной, поскольку её частным случаем является известная задача Коммивояжера.

1. Теоретическая часть.

1.1. Задача оптимизации календарного графика работ.

Теоретическая часть данной задачи описана в книге

П.С. Баркалов, И.В. Буркова, А.В. Глаголев, В.Н. Колпачев

ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

Москва: ИПУ РАН, 2002. – 65 с.

1.2. Примеры решения задач по оптимизации графика работ.

Рассмотрим данную задачу на примерах.

Пример №1.

Бригаде монтажников дан заказ на монтаж осветительной аппаратуры в 5 районах города при этом на выполнение i-ой работы им потребуется время τi,  а Di- заданный срок выполнения i-ой работы; qi- расстояние между пунктами.

Величины qi, τi и Di приведены в таблице.

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| τi | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Di | 6 | 7 | 22 | 13 | 16 |

1 шаг. Для начала необходимо определить длину кратчайшего пути из пункта 0 в пункт

i, проходящего через все остальные пункты.

Li(n) = 2qn – qi.

L1(5) = 2*5 – 1=9.

L2(5) = 2*5 – 2=8.

L3(5) = 2*5 – 3=7.

L4(5) = 2*5 – 4=6.

L5(5) = 2*5 – 5=5.

2 шаг. Далее определяем оценку снизу Cin момента завершения i-ой работы при условии, что она выполняется в последнюю очередь.

Cin=i=1nτi+Li(n).

C15 = 9 + 12 = 21,   D1 = 6,

C25 = 8 + 12 = 20,   D2 = 7,

C35 = 7 + 12 = 19,   D3 = 22,

C45 = 6 + 12 = 18,   D4 = 13,

C55 = 5 + 12 = 17,   D5 = 16.

3 шаг. Определим где разность между моментом завершения i-ой работы Сin и заданным сроком выполнения i-ой работы Di минимальна. Что соответствует работе которая может быть выполнена последней, так как разность между срокам ее выполнения и реальным временем которое потребуется затратить на эту работу максимальна.

Сin-Di=min.

С1n-Di=21-6=15.

С2n-Di=20-7=13.

С3n-Di=19-22=-3.

С4n-Di=18-13=5.

С5n-Di=17-16=1.

Исходя из результатов расчетов выбираем работу №3.

4 шаг. Дальнейшая задача сводится к поэтапному выполнению 1,2,3 шагов до тех пор пока не останется одна единственная работа. Теперь по задаче осталось 4 работы очередность которых неопределенна.

L1(5) = 2*5 – 1=9.

L2(5) = 2*5 – 2=8.

L4(5) = 2*5 – 4=6.

L5(5) = 2*5 – 5=5.

C15 = 9 + 11 = 20,   D1 = 6,

C25 = 8 + 11 = 19,   D2 = 7,

C45 = 6 + 11 = 17,   D4 = 13,

C55 = 5 + 11 = 16,   D5 = 16.

С1n-Di=20-6=14.

С2n-Di=19-7=12.

С4n-Di=17-13=4.

С5n-Di=16-16=0.

Исходя из результатов расчетов выбираем работу №5.

5 шаг. Теперь по задаче осталось 3 работы очередность которых неопределенна.

L1(4) = 2*4 – 1=7.

L2(4) = 2*4 – 2=6.

L4(4) = 2*4 – 4=4.

C14 = 7 + 7 = 14,   D1 = 6,

C24 = 6 + 7 = 13,   D2 = 7,

C44 = 4 + 7 = 11,   D4 = 13,

С1n-Di=14-6=8.

С2n-Di=13-7=6.

С4n-Di=11-13=-2.

Исходя из результатов расчетов выбираем работу №4.

6 шаг. Теперь по задаче осталось 2 работы очередность которых неопределенна.

L1(2) = 2*2 – 1=3.

L2(2) = 2*2 – 2=2.

C12 = 3 + 5 = 8,   D1 = 6,

C22 = 2 + 5 = 7,   D2 = 7,

С1n-Di=8-6=2.

С2n-Di=7-7=0.

Исходя из результатов расчетов выбираем работу №2.

В итоге получаем последовательность производства работ которая даст наилучший результат по экономии времени = 1,2,4,5,3.

Данная задача предусматривает расчет последовательности любого количества работ выполняемых друг за другом.

Пример №2.

Рассмотрим туже задачу но с другими данными.

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qi | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| τi | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| Di | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | 18 |

Шаги в данной задаче выполняются аналогично, что и в предыдущей задаче. Поэтому ниже приведены основные данные расчетов.

| c1= | 43 | D1= | 12 |  |  | Delta | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2= | 46 | D2= | 10 |  |  | Delta | 36 |
| c3= | 42 | D3= | 14 |  |  | Delta | 28 |
| c4= | 40 | D4= | 11 |  |  | Delta | 29 |
| c5= | 44 | D5= | 11 |  |  | Delta | 33 |
| с6= | 46 | D6= | 11 |  |  | Delta | 35 |
| c7= | 45 | D7= | 18 | Вершина | 7 | Delta | 27 |
| c1= | 38 | D1= | 12 |  |  | Delta | 26 |
| c2= | 41 | D2= | 10 |  |  | Delta | 31 |
| c3= | 37 | D3= | 14 | Вершина | 3 | Delta | 23 |
| c4= | 35 | D4= | 11 |  |  | Delta | 24 |
| c5= | 39 | D5= | 11 |  |  | Delta | 28 |
| с6= | 41 | D6= | 11 |  |  | Delta | 30 |
| c1= | 29 | D1= | 12 |  |  | Delta | 17 |
| c2= | 32 | D2= | 10 |  |  | Delta | 22 |
| c4= | 26 | D4= | 11 | Вершина | 4 | Delta | 15 |
| c5= | 30 | D5= | 11 |  |  | Delta | 19 |
| с6= | 32 | D6= | 11 |  |  | Delta | 21 |
| c1= | 22 | D1= | 12 | Вершина | 1 | Delta | 10 |
| c2= | 25 | D2= | 10 |  |  | Delta | 15 |
| c5= | 23 | D5= | 11 |  |  | Delta | 12 |
| с6= | 25 | D6= | 11 |  |  | Delta | 14 |
| c2= | 20 | D2= | 10 |  |  | Delta | 10 |
| c5= | 18 | D5= | 11 | Вершина | 5 | Delta | 7 |
| с6= | 20 | D6= | 11 |  |  | Delta | 9 |
| c2= | 14 | D2= | 10 |  |  | Delta | 4 |
| с6= | 14 | D6= | 11 | Вершина | 6 | Delta | 3 |
|  |  | Последовательность | 2651437 |  |  |  |  |

У данной задачи есть свои недостатки, так как в реальной жизни количество рассматриваемых параметров значительно больше. Также эта задача не рассматривает случай когда одновременно работают несколько бригад.

2. Программа для расчета и оптимизации календарного графика

с учётом времени перемещений бригад.

Описание программы.

Программа написана на языке программирования Turbo Pascal 7.0, и предназначена для расчета задач данного типа. В отдельном файле Vvod.txt происходит ввод данных.

Пользователю предлагается сначала заполнить массив элементов qi, τi, Di (через пробел!!!), а потом запустить программу и узнать ответ.

Итогом работы программы будет оптимальная последовательность работ.

Текст программы.

Uses crt;

const N=100;

Var q: array [1..N] of integer;

t: array [1..N] of integer;

D: array [1..N] of integer;

O: array [1..N] of integer;

R: array [1..N] of integer;

W: array [1..N] of integer;

i,m,qn,Y,j,U,STOP,P: integer;

begin

{Ввод элементов массива}

assign(f1,'c:\TP\TIS\Vvod.txt');

reset(f1);

e:=1;

while not seekeof (f1) do

begin

readln(f1,str);

M1[e]:=str;

e:=e+1;

end;

HH:=e-1;

e:=4;

i:=0;

repeat

e:=e+1;

i:=i+1;

z:=pos(' ',M1[e]);

str1:=copy(M1[e],1,z-1);

val(str1,q[i],Code);

delete(M1[e],1,z);

z:=pos(' ',M1[e]);

str1:=copy(M1[e],1,z-1);

val(str1,t[i],Code);

delete(M1[e],1,z);

str1:=copy(M1[e],1,N);

val(str1,D[i],Code);

delete(M1[e],1,z);

W[i]:=i;

until e=HH;

m:=i;

STOP:=i;

{Основной цикл}

j:=0;

repeat

j:=j+1;

{Поиск максимального пути}

begin

i:=0;

qn:=0;

repeat

i:=i+1;

if qn<q[i] then

begin

qn:=q[i];

end;

until i=m;

end;

{Расчет результата }

begin

i:=0;

Y:=0;

repeat

i:=i+1;

Y:=Y+t[i];

until i=m;

i:=0;

repeat

i:=i+1;

O[i]:=((2*qn-q[i])+Y)-D[i];

until i=m;

end;

{Поиск минимальной вершины}

begin

i:=0;

P:=O[1];

repeat

i:=i+1;

if P>=O[i] then

begin

P:=O[i];

R[j]:=W[i];

U:=i;

end;

until i=m;

m:=m-1;

end;

{Обновление массива}

begin

i:=0;

repeat

i:=i+1;

if i>=U then

begin

W[i]:=W[i+1];

q[i]:=q[i+1];

t[i]:=t[i+1];

D[i]:=D[i+1];

end;

until i=m;

R[j+1]:=W[1];

end;

{Конец основного цикла}

until m=1;

{Вывод результатов}

begin

j:=STOP;

repeat

writeln('R[',STOP+1-j,']=',R[j]);

j:=j-1;

until j=0;

writeln('Для выхода нажмите Enter');

readln;

readln;

end;

end.

Список литературы.

1. П.С. Баркалов, И.В. Буркова, А.В. Глаголев, В.Н. Колпачев

ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

Москва: ИПУ РАН, 2002. – 65 с.