## Лист3
Расчёт соотношений Длительность/Издержки для проекта "Подготовка хореографического ансамбля к конкурсу"
Стадия | А | B | C | D | E | F | G | H | Длительность проекта
Предшественник |  | A | A, B | C | C | C | E | D, G, F
Длительность | 0.5 | 1.5 | 14 | 40 | 20 | 5 | 3 | 1 | 57
Ранний старт Tрн (i, j) | 0 | 0.5 | 2 | 16 | 16 | 16 | 36 | 56
Поздний старт Tпн (i, j) | 0 | 0.5 | 2 | 16 | 16 | 51 | 53 | 56
Ранний финиш Tро (i, j) | 0.5 | 2 | 16 | 56 | 36 | 21 | 39 | 57
Поздний финиш Tпо (i, j) | 0.5 | 2 | 16 | 56 | 36 | 56 | 56 | 57
Временной резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0
Нормальная длительность | 0.5 | 0.5 | 10 | 23 | 20 | 5 | 3 | 1
Сокращения | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
Максим.сокращения | 0 | 1 | 4 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0
Цена/ за день | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 0
Удорожание проекта | А: 43